## Plantilla Cronograma
Cronograma
Sistema de administración de ítems de proyecto
Actividades |  | Duración
1 | Definir roles con el equipo de trabajo | 2019-10-21
2 | Determinacion de requerimientos | 2019-10-21
3 | Definición de herramientas de desarrollo y de gestor de base de datos | 2019-10-21
4 | Elaboracion del DER de la base de datos. | 2019-10-21
5 | Creación de la base de datos | 2019-10-28
6 | Programación del front-end | 2019-11-04
7 | Prueba del sistema | 2019-11-11
8 | Correción de errores | 2019-11-15
9 | Documentacion | 2019-12-09
Recomendación: Realizar las actividades basandoce en el ciclo de vida de Scrum